## Hướng dẫn
BACKLOG DỰ ÁN ĐỐI SOÁT HÓA ĐƠN — NHÓM FANTASTIC4
Mục đích | Một chỗ duy nhất để cả nhóm xem ai đang làm gì, xong đến đâu, đang vướng ở đâu. Việc lấy từ docs/TEAM_PLAN.md mục 3.
Mỗi người sửa gì | Chỉ sửa các ô NỀN VÀNG trên sheet Backlog: Trạng thái, % xong, Hạn, Link PR / bằng chứng, Ghi chú / vướng mắc, Cập nhật lần cuối. Các cột khác do Huy (PM) sửa.
Khi nào cập nhật | Trước buổi họp nhóm, và ngay khi một việc đổi trạng thái. Cập nhật xong thì ghi ngày vào cột Cập nhật lần cuối.
Thêm việc mới | Thêm dòng cuối bảng, ID theo người: U/P/F cho Huy, D cho Dương, H cho Hoàn, G cho Giáp — số tiếp theo. Báo Huy để khớp với TEAM_PLAN.
TRẠNG THÁI
Chưa làm | Chưa bắt đầu.
Đang làm | Đang code hoặc đang viết. Ghi % xong ước lượng.
Chờ review | Đã có PR hoặc tài liệu, chờ người khác xem. Dán link vào cột Link PR.
Bị chặn | Không làm tiếp được vì chờ người khác hoặc chờ quyết định. BẮT BUỘC ghi lý do và chờ ai vào cột Ghi chú.
Xong | Đạt đúng cột Điều kiện xong — không phải "code chạy trên máy em".
ƯU TIÊN
M | Bắt buộc cho MVP. Trễ thì báo ngay trong họp nhóm.
S | Nên có. Bị cắt đầu tiên khi trễ tiến độ.
Sau | Sau MVP. Chưa làm trong 5 tuần.
Sheet Tuần 1 | Việc cụ thể của tuần 1, mỗi việc có con số cần đạt. Làm xong ghi Kết quả thực tế và chọn Đạt hoặc Chưa đạt. Việc nào cũng trỏ về ID trong Backlog.
Sheet Tổng quan | Tự đếm theo người và theo trạng thái — không cần sửa.
Sheet Họp tuần | Mỗi buổi họp một dòng. Huy dùng sheet này để viết báo cáo tuần (P1). Dòng đầu là ví dụ, xóa khi dùng thật.
Nguồn | docs/TEAM_PLAN.md (mục 3, 4, 5), docs/PRD.md. Việc U5, F8, G9 là việc mới ngày 27/09/2026 — cần thêm vào TEAM_PLAN.

## Tuần 1
KẾ HOẠCH TUẦN 1
Xong tuần 1 khi: 50 hóa đơn XML đi từ tải lên đến EXTRACTED với độ chính xác 100% · 80 bộ dữ liệu có đáp án (50 khớp + 30 lệch) · có số nền thời gian đối soát thủ công · prototype chạy kịch bản mới không còn bút toán · 3 quyết định W1-C1 đến W1-C3 đã chốt.
Tiến độ
ID | Hạng mục | Việc | Người làm | Con số cần đạt | Cách kiểm | Trạng thái | Kết quả thực tế | Đạt? | Liên quan backlog
DỮ LIỆU — có đáp án thì mới đo được
W1-D1 | Dữ liệu | Bộ sinh dữ liệu bản đầu: XML hóa đơn + PO + phiếu nhập khớp hoàn toàn | Hoàn | 50 bộ | Mỗi bộ có file đáp án; parser XML đọc được cả 50 | Chưa làm |  |  | H1
W1-D2 | Dữ liệu | Bộ có lệch cài sẵn, mỗi bộ ghi mã ngoại lệ đúng | Hoàn | 30 bộ, phủ ≥ 10 mã (PRC-01, PRC-02, QTY-01, QTY-02, TAX-02, TAX-04, DOC-01, DOC-02, ITM-01, FRD-01) | Đếm mã có trong đáp án | Chưa làm |  |  | H1
W1-D3 | Dữ liệu | Ảnh scan có đáp án cho việc so sánh đường đọc | Dương | 30 file: 20 render từ XML (có nhiễu) + 10 cào từ mạng | Mỗi file có đáp án các trường đầu hóa đơn và dòng hàng | Chưa làm |  |  | D8
W1-D4 | Dữ liệu | Hóa đơn cào từ mạng, ghi nguồn từng file | Dương | 20 file, trong đó ≥ 3 file nhiều trang | Bảng nguồn: link, loại (XML/PDF/ảnh), số trang | Chưa làm |  |  | D8
W1-D5 | Dữ liệu | Bộ MST để test | Hoàn | 20 MST: 10 đúng (công khai), 10 sai một chữ số hoặc đảo hai chữ số | Test chạy qua stdnum.vn.mst | Chưa làm |  |  | H2
W1-D6 | Dữ liệu | Xin mentor 2–3 file hóa đơn mẫu (đã nhắc lại, cho sẵn 3 lựa chọn). Hạn trả lời: thứ 4, 30/09/2026. Quá hạn hoặc bị từ chối → phương án B: dữ liệu sinh (W1-D1, W1-D2) và mẫu cào (W1-D4) | Huy | 2–3 file, hoặc mentor xác nhận dữ liệu sinh giống hóa đơn thật | Có trả lời bằng văn bản; file thật chỉ để trên máy, không commit. Không xóa dòng này — ghi kết quả vào báo cáo tuần | Chưa làm |  |  | P3
ĐO CHỈ SỐ — tuần 1 chỉ lấy số nền, chưa cần đạt mục tiêu cuối
W1-M1 | Đo chỉ số | Độ chính xác trường XML trên bộ W1-D1 | Dương | 100% (50/50 hóa đơn, mọi trường) | Chạy harness, so với đáp án | Chưa làm |  |  | D2, G7
W1-M2 | Đo chỉ số | Thử nhanh Gemini Flash-Lite mức MEDIUM trên 10 file scan | Dương | Ghi 4 số: độ chính xác trường tiền, tỉ lệ sai mà không gắn cờ, chi phí/trang (kỳ vọng ≈ $0,0015), thời gian/trang (< 15 giây) | Bảng kết quả trong eval/results/ | Chưa làm |  |  | D1
W1-M3 | Đo chỉ số | Ghi chi phí mọi lần gọi mô hình | Giáp | 100% lời gọi có org_id, tokens, cost_usd, duration_ms | Truy vấn bảng ai_calls sau khi chạy W1-M2 | Chưa làm |  |  | G5
W1-M4 | Đo chỉ số | Số nền: đối soát thủ công mất bao lâu | Huy | 10 hóa đơn, bấm giờ → số phút mỗi hóa đơn | Mốc để chứng minh mục tiêu giảm 50% ở tuần 4 | Chưa làm |  |  | U3
W1-M5 | Đo chỉ số | Recall khớp dòng chỉ bằng luật L0–L2, chưa dùng AI | Hoàn | Ghi con số trên 30 bộ W1-D2 — chưa đặt mục tiêu | Harness, so với đáp án | Chưa làm |  |  | H3
PROTOTYPE — cập nhật theo quyết định mới
W1-P1 | Prototype | Bỏ tab Bút toán, thay bằng Tóm tắt duyệt; trạng thái cuối là Đã xuất cho kế toán | Huy | 0 chỗ còn chữ "bút toán" hoặc tài khoản Nợ, Có | Tìm chữ trong index.html | Chưa làm |  |  | F8
W1-P2 | Prototype | Thêm hóa đơn mẫu cho các ca mới: dòng KCT có tiền thuế, 8% sau 31/12/2026, dòng chiết khấu, hóa đơn bị trả lại | Huy | Từ 6 lên ≥ 9 hóa đơn mẫu, phủ ≥ 10 mã ngoại lệ (hiện 5) | Đếm trong seed() | Chưa làm |  |  | F8
W1-P3 | Prototype | Hiện mục "Thông tin khác" (extras) ở màn chi tiết | Huy | ≥ 1 hóa đơn mẫu có extras | Mở màn chi tiết thấy mục này | Chưa làm |  |  | PRD F2.11
W1-P4 | Prototype | Tách lời gọi dữ liệu thành ES module, trả đúng hình dạng API ở PRD §8 | Huy | Giao diện không còn đọc seed() trực tiếp | Đổi sang API thật ở tuần 3 chỉ phải sửa module này | Chưa làm |  |  | F2
W1-P5 | Prototype | Chạy lại kịch bản demo 5 phút; commit phần đang sửa dở | Huy | 0 lỗi console trên Chrome và điện thoại | Tự chạy theo README prototype | Chưa làm
KHUNG MVP — backend chạy được đường XML
W1-B1 | MVP | Chốt schema Pydantic ExtractionResult và ReconciliationResult (có extras, loại dòng) | Giáp | 3/3 người còn lại đồng ý | Schema có trong code và TEAM_PLAN mục 2 | Chưa làm |  |  | G1
W1-B2 | MVP | Gộp feat/base_module và feat/iam về nhánh chính | Giáp | CI xanh | Link CI | Chưa làm |  |  | G2
W1-B3 | MVP | Schema DB: mọi bảng nghiệp vụ có org_id; migration chạy trên PostgreSQL 18 | Giáp | Test cách ly tenant trả 404: đạt | Test tích hợp | Chưa làm |  |  | G3
W1-B4 | MVP | Đăng nhập 2 vai trò kế toán viên, kế toán trưởng | Giáp | Gọi endpoint cấp 2 bằng token kế toán viên trả 403 | Test tự động | Chưa làm |  |  | G3
W1-B5 | MVP | Parser XML hóa đơn điện tử, cả khối TTKhac vào extras | Dương | 50/50 XML từ W1-D1 đi từ tải lên đến EXTRACTED | Harness W1-M1 | Chưa làm |  |  | D2
W1-B6 | MVP | Gỡ bút toán khỏi code (module ledger, trạng thái POSTED → EXPORTED) | Giáp | 0 bảng, 0 endpoint bút toán | Tìm trong code | Chưa làm |  |  | G9
W1-B7 | MVP | Deploy thử API | Giáp | Live URL trả được endpoint health | Mở link | Chưa làm |  |  | G8
CHỐT QUYẾT ĐỊNH — không chốt thì tuần 2 bị chặn
W1-C1 | Quyết định | Được gửi hóa đơn thật lên dịch vụ nào | Huy | Có quyết định bằng văn bản | Ghi vào PRD §14.2 | Chưa làm |  |  | U2, D1
W1-C2 | Quyết định | Giới hạn trang mỗi file: 10 hay 20 | Huy | Một con số trong PRD F16 | PRD và TEAM_PLAN khớp nhau | Chưa làm |  |  | U5
W1-C3 | Quyết định | Nhóm thuế của các mặt hàng Công ty X hay mua | Huy | Danh sách nhóm hàng → thuế suất, rà theo phụ lục nghị định | Điền vào tax_groups.yaml | Chưa làm |  |  | U2, H5
W1-C4 | Quyết định | Báo cáo tuần 1 và nhật ký công việc | Huy | Nộp đúng hạn ở P-143 | JOURNAL.md, WORKLOG.md | Chưa làm |  |  | P1

## Backlog
ID | Nhóm việc | Việc | Người làm | Tuần | Ưu tiên | Trạng thái | % xong | Hạn | Điều kiện xong | Cần từ ai | Link PR / bằng chứng | Ghi chú / vướng mắc | Cập nhật lần cuối
U1 | BA | Cập nhật PRD theo 13 việc ở Phụ lục A của RESEARCH.md | Huy | 2 | M | Đang làm | 0% |  | PRD có mục đầu vào và hóa đơn dài, mã ngoại lệ cho MST người mua, thuế 8% có ngày kết thúc
U2 | BA | Chốt câu hỏi mở với mentor hoặc Công ty X: Q1–Q6 trong USER_STORIES.md, đầu vào (một file nhiều hóa đơn? bảng kê?), dung sai, ngưỡng duyệt cấp 2, nhóm thuế của mặt hàng Công ty X | Huy | 2 | M | Chưa làm | 0% |  | Mỗi câu có quyết định và ngày chốt, ghi vào PRD | Mentor
U3 | BA | Kịch bản kiểm thử chấp nhận từ 18 tình huống trong USER_STORIES.md; tổ chức buổi dùng thử với kế toán | Huy | 4 | M | Chưa làm | 0% |  | Biên bản buổi dùng thử, có số đo thời gian đối chiếu trước và sau — mục tiêu giảm 50%
U4 | BA | Quy trình kiểm tra ngẫu nhiên hóa đơn đã xếp Khớp | Huy | Sau | Sau | Chưa làm | 0% |  | Tỉ lệ lấy mẫu, ai kiểm, ghi kết quả ở đâu
U5 | BA | Chốt giới hạn trang mỗi file: limits.yaml cho 10 trang, việc D5 đặt mục tiêu 20 trang | Huy | 2 | M | Chưa làm | 0% |  | Một con số thống nhất trong PRD F16 và TEAM_PLAN D5 | Dương
P1 | PM | Kế hoạch tuần, báo cáo tuần cho mentor (JOURNAL.md), nhật ký công việc (WORKLOG.md) | Huy | Hằng tuần | M | Chưa làm | 0% |  | Nộp đúng hạn, ở P-143 | Cả nhóm
P2 | PM | Theo dõi checklist 10 deliverables của Demo Day | Huy | Từ tuần 2 | M | Chưa làm | 0% |  | Mỗi deliverable có người chịu trách nhiệm và hạn
P3 | PM | Việc với mentor và ban tổ chức: xin dữ liệu mẫu, xác nhận Langfuse đáp ứng AI Logs, xin credit Google Cloud nếu dùng Document AI | Huy | 2 | M | Chưa làm | 0% |  | Có câu trả lời bằng văn bản | Mentor
P4 | PM | Theo dõi bảng rủi ro trong BRIEF_v3.md §13; quyết thứ tự cắt khi trễ | Huy | Hằng tuần | M | Chưa làm | 0% |  | Rủi ro cập nhật trong báo cáo tuần
P5 | PM | Pitch deck 10 slide theo cấu trúc ban tổ chức và video demo tối đa 5 phút | Huy | 5 | M | Chưa làm | 0% |  | Nằm trong presentation/ của P-143 | Cả nhóm
F1 | Frontend | Đăng nhập thật bằng JWT, tự làm mới token khi hết hạn | Huy | 3 | M | Chưa làm | 0% |  | Hai vai trò đăng nhập được; token hết hạn thì tự làm mới | Giáp
F2 | Frontend | Thay dữ liệu mẫu bằng lời gọi API theo PRD §8: danh sách, so sánh ba chiều, ngoại lệ, duyệt, trả lại, từ chối, hàng đợi duyệt, nhà cung cấp | Huy | 3 | M | Chưa làm | 0% |  | Đi hết kịch bản demo trên dữ liệu từ API; không còn dữ liệu mẫu | Giáp
F3 | Frontend | Tải lên nhiều file và theo dõi tiến độ lô | Huy | 3 | M | Chưa làm | 0% |  | Thấy từng file đổi trạng thái; file trùng và file vượt giới hạn hiện đúng thông báo | Giáp
F4 | Frontend | Thông báo theo mã lỗi 401, 403, 404, 409, 413, 429; trạng thái đang tải và trạng thái rỗng | Huy | 4 | M | Chưa làm | 0% |  | Mỗi mã lỗi có câu thông báo nói rõ chuyện gì xảy ra và làm gì tiếp
F5 | Frontend | Hóa đơn dài: mặc định chỉ hiện dòng lệch; chỉ tô vùng bằng chứng khi bbox_verified | Huy | 4 | M | Chưa làm | 0% |  | Hóa đơn 200 dòng vẫn mở nhanh; vùng chưa xác minh không được tô | Dương
F6 | Frontend | Deploy giao diện, cấu hình CORS với API | Huy | 4 | M | Chưa làm | 0% |  | Có live URL cho giao diện | Giáp
F7 | Frontend | Chuyển giao diện sang React, dùng lại module gọi API và bộ màu | Huy | Sau | Sau | Chưa làm | 0% |  | Chạy đủ kịch bản demo như bản HTML
F8 | Frontend | Đổi tab Bút toán trong prototype thành Tóm tắt duyệt; trạng thái cuối là Đã xuất cho kế toán (PRD F10, WIREFRAME S7) | Huy | 3 | M | Chưa làm | 0% |  | Prototype không còn bút toán hay tài khoản Nợ, Có
D1 | Đọc hóa đơn | So sánh hai đường đọc: Gemini 3.1 Flash-Lite mức MEDIUM và Document AI, trên cùng 30 hóa đơn scan | Dương | 2 | M | Chưa làm | 0% |  | Bảng so sánh độ chính xác, tỉ lệ sai mà không gắn cờ, chi phí mỗi trang, thời gian — và một quyết định ghi vào ADR | Huy (được gửi dữ liệu lên đâu)
D2 | Đọc hóa đơn | Bộ đọc PDF có chữ và bộ đọc ảnh, cài sau interface InvoiceExtractor | Dương | 2 | M | Chưa làm | 0% |  | PDF và ảnh không còn rơi vào FAILED với mã UNSUPPORTED_FORMAT; có unit test | Giáp (gateway)
D3 | Đọc hóa đơn | Chuẩn hóa kiểu: dấu chấm, dấu phẩy bằng số học; ngày viết bằng chữ; sửa nhầm lẫn OCR trong MST | Dương | 2 | M | Chưa làm | 0% |  | Test phủ ca 1.234 và 1,500, ngày dạng "Ngày 18 tháng 09 năm 2026"
D4 | Đọc hóa đơn | Tách hóa đơn trong file nhiều trang — trang đầu, giữa, cuối, bảng kê | Dương | 3 | M | Chưa làm | 0% |  | Đo độ chính xác tách trên bộ file ghép; đoạn không chắc thì chuyển người
D5 | Đọc hóa đơn | Bảng qua nhiều trang: mang tiêu đề theo, chia lô theo dòng, kiểm STT liền mạch, nhận cột bằng SL × đơn giá = thành tiền | Dương | 3 | M | Chưa làm | 0% |  | Hóa đơn nhiều trang, 200 dòng đọc đủ dòng, STT không đứt | Huy (U5)
D6 | Đọc hóa đơn | Độ tin cậy từng trường và hiệu chỉnh ngưỡng trên bộ đánh giá | Dương | 3–4 | M | Chưa làm | 0% |  | Ngưỡng do dữ liệu chọn; sai mà không gắn cờ ≈ 0
D7 | Đọc hóa đơn | Xác minh bounding box: cắt vùng, đọc lại bằng Tesseract tiếng Việt, so với giá trị | Dương | 4 | M | Chưa làm | 0% |  | Báo được tỉ lệ bbox xác minh được
D8 | Đọc hóa đơn | Dữ liệu hình ảnh cho đánh giá: render XML thành PDF và ảnh scan có nhiễu, cộng dữ liệu cào, cộng file ghép nhiều hóa đơn | Dương | 2–3 | M | Chưa làm | 0% |  | Ít nhất 100 ảnh có đáp án đúng | Hoàn (XML từ H1)
D9 | Đọc hóa đơn | Chạy thử mô hình mở — DeepSeek-OCR 2, Qwen3-VL, PaddleOCR-VL — trên cùng bộ đánh giá | Dương | Sau | Sau | Chưa làm | 0% |  | Bảng so với đường API | Máy có GPU
H1 | Đối chiếu & an toàn AI | Bộ sinh dữ liệu: XML hóa đơn, PO và phiếu nhập tương ứng, cài sẵn các kiểu lệch có nhãn | Hoàn | 2 | M | Chưa làm | 0% |  | 300 bộ có đáp án mã ngoại lệ đúng, phân bổ theo PRD §12.1
H2 | Đối chiếu & an toàn AI | Kiểm MST: chữ số kiểm tra dạng 10 và 13 số (stdnum.vn.mst); dạng 12 số; MST người mua bằng MST công ty; MST người bán khớp danh mục | Hoàn | 2 | M | Chưa làm | 0% |  | Test với MST thật, ca sai một chữ số và đảo hai chữ số
H3 | Đối chiếu & an toàn AI | Khớp dòng L0 đến L3: mã hàng, bộ nhớ NCC, chuỗi chuẩn hóa, so chuỗi gần đúng | Hoàn | 2–3 | M | Chưa làm | 0% |  | Đo recall khớp dòng trên bộ đánh giá | Dương (ExtractionResult)
H4 | Đối chiếu & an toàn AI | Khớp dòng L4: LlmArbiter, chỉ được chọn trong danh sách ứng viên | Hoàn | 3 | M | Chưa làm | 0% |  | Đếm được số lần gọi mô hình mỗi hóa đơn | Giáp (gateway)
H5 | Đối chiếu & an toàn AI | Kiểm thuế: vat_rates.yaml (8% hết hạn 31/12/2026), tax_groups.yaml, dòng KCT không có thuế, hóa đơn bán hàng; TAX-01 đến TAX-05 | Hoàn | 3 | M | Chưa làm | 0% |  | Test ví dụ PRD §6 và các ca sát mốc 30/6–01/7/2025, 31/12/2026–01/01/2027 | Huy (nhóm thuế ở U2)
H6 | Đối chiếu & an toàn AI | Phân loại, đề xuất xử lý, viết giải thích chỉ từ dữ kiện có cấu trúc | Hoàn | 3 | M | Chưa làm | 0% |  | Mọi ngoại lệ có công thức và nguồn; chữ chứa lệnh trên hóa đơn không lọt vào câu giải thích
H7 | Đối chiếu & an toàn AI | Phát hiện bất thường FRD-01 đến FRD-07, so lớp chữ PDF với ảnh render ở trường tiền | Hoàn | 4 | S | Chưa làm | 0% |  | Recall các ca gian lận đã cài ≥ 95% | Dương
H8 | Đối chiếu & an toàn AI | Bộ nhớ NCC: học tên gọi khác từ lần sửa, chỉ hiệu lực khi KTT duyệt | Hoàn | 4 | S | Chưa làm | 0% |  | Hóa đơn thứ tư cùng NCC khớp ở L1 và không gọi mô hình
H9 | Đối chiếu & an toàn AI | Thử mô hình gác Llama Prompt Guard 2 trên câu tấn công tiếng Việt | Hoàn | Sau | Sau | Chưa làm | 0% |  | Báo cáo tỉ lệ bỏ sót, kết luận dùng hay không
G1 | Backend & nền tảng | Chốt hợp đồng bàn giao ExtractionResult, ReconciliationResult thành schema Pydantic (có extras và loại dòng) | Giáp | 2 | M | Chưa làm | 0% |  | Có trong code và tài liệu, ba người còn lại đồng ý | Dương, Hoàn
G2 | Backend & nền tảng | Gộp feat/base_module và feat/iam về nhánh chính | Giáp | 2 | M | Chưa làm | 0% |  | Nhánh chính chạy được, CI xanh
G3 | Backend & nền tảng | Nối module vào API theo PRD §8: tải lên, nhập PO và phiếu nhập, đối chiếu, duyệt hai cấp, xuất danh sách hóa đơn đã duyệt, nhật ký, báo cáo | Giáp | 2–3 | M | Chưa làm | 0% |  | Đi hết luồng bằng API; test tách biệt trách nhiệm (409) và cách ly tenant (404)
G4 | Backend & nền tảng | Thay InProcessPipeline bằng LangGraph có Postgres checkpointer | Giáp | 3 | M | Chưa làm | 0% |  | Khởi động lại khi hóa đơn đang chờ duyệt, lên lại vẫn duyệt tiếp được
G5 | Backend & nền tảng | gateway: ngân sách theo từng tenant, trần mỗi hóa đơn, ngắt mạch, cache, thử lại, mô hình dự phòng | Giáp | 3 | M | Chưa làm | 0% |  | Vượt ngân sách thì dừng và chuyển người; thử lại không tính tiền hai lần
G6 | Backend & nền tảng | Quan sát: OpenTelemetry về Langfuse; một trace mỗi hóa đơn; che số tài khoản | Giáp | 3 | M | Chưa làm | 0% |  | Ảnh chụp trace dùng được cho deliverable AI Logs
G7 | Backend & nền tảng | Khung harness đánh giá: một lệnh chạy bộ ca test, tính chỉ số, so với lần trước | Giáp | 3 | M | Chưa làm | 0% |  | Một lệnh sinh eval/results/report.md; bản 20 ca chạy trong CI | Dương, Hoàn
G8 | Backend & nền tảng | Deploy API: lần đầu tuần 2, bản cuối tuần 5 | Giáp | 2, 5 | M | Chưa làm | 0% |  | Có live URL; nơi deploy có PostgreSQL 18
G9 | Backend & nền tảng | Bỏ bút toán khỏi code: gỡ module ledger hoặc đổi thành phần xuất file; trạng thái POSTED đổi thành EXPORTED | Giáp | 3 | M | Chưa làm | 0% |  | Không còn bảng và endpoint bút toán; PRD F10 chạy được

## Tổng quan
TIẾN ĐỘ THEO NGƯỜI
Chỉ tính việc ưu tiên M và S; việc "Sau" không tính. Tự cập nhật từ sheet Backlog.
Người | Chưa làm | Đang làm | Chờ review | Bị chặn | Xong | Tổng | % việc xong | Việc quá hạn
Huy
Dương
Hoàn
Giáp
Cả nhóm
Cột "Bị chặn" và "Việc quá hạn" lớn hơn 0 sẽ tô đỏ — đem ra đầu buổi họp nhóm.
Formulas:
Việc quá hạn = COUNTIFS(Backlog!$D2:D300,[Người],Backlog!$I2:I300,"<"&TODAY(),Backlog!$I2:I300,"<>",Backlog!$G2:G300,"<>Xong")

## Họp tuần
Tuần | Ngày họp | Đã xong tuần này | Kế hoạch tuần tới | Vướng mắc / cần ai giúp | Quyết định đã chốt
2 | 2026-09-26 17:00 | VÍ DỤ — xóa dòng này khi dùng thật. U1 cập nhật PRD: bỏ bút toán, thêm nhóm thuế và hạn thuế 8% | G1 chốt schema ExtractionResult; D1 so sánh Gemini và Document AI | D1 chờ Huy chốt được gửi hóa đơn thật lên dịch vụ nào | Hệ thống không sinh bút toán (TEAM_PLAN mục 5, quyết định 5)